## Mode d'emploi
Classeur de planification : Projet NovaCode Studio
Séance 2 · un seul classeur par équipe, déposé dans l'espace partagé
Couleurs | Cellules jaunes = à saisir. Chiffres bleus = valeurs que vous pouvez modifier. Cellules blanches = calculées automatiquement, ne pas modifier.
1. Équipe | Nom de l'équipe, membres, rôles, e-mails et lien du Kanban (tableau de suivi des tâches). Les noms saisis ici alimentent les listes déroulantes « Responsable ».
2. Tâches | Le WBS (organigramme des tâches) : une ligne par tâche, avec son lot, sa formulation (verbe + objet), son livrable vérifiable, un responsable unique, les trois estimations (optimiste, probable, pessimiste), les séances de début et de fin (1 à 10), les prédécesseurs et le statut. L'estimation retenue = (O + 4P + Pe) / 6 est calculée.
3. Gantt (planning en barres) | Rien à saisir : les barres se dessinent à partir des séances de début et de fin. Bleu = planifiée, vert = terminée. La ligne des jalons est en haut.
4. Jalons | Saisissez les dates des séances et, au fil du projet, si chaque jalon est atteint.
5. RACI (Réalise, Approuve, Consulté, Informé) | Pour chaque lot (et quelques tâches clés) : R réalise, A approuve (un seul par ligne), C consulté, I informé. A/R si la même personne approuve et réalise.
6. Risques | Probabilité et impact de 1 à 4 ; la criticité et le niveau sont calculés. Criticité ≥ 6 : actions préventive et corrective obligatoires.
7. Synthèse | Tableau de bord de l'équipe : charge totale, capacité, avancement, alertes. À consulter au début et à la fin de chaque séance.

## Synthèse
Tableau de bord de l'équipe
À consulter au début et à la fin de chaque séance
CHARGE
Nombre de membres | 3
Capacité totale de l'équipe (h·personne) | 144
Capacité planifiable (70 %) | 100.8
Charge totale estimée (h·personne) | 14.8
Charge / capacité planifiable | 14.68% | Peu de tâches : le WBS (organigramme des tâches) est-il complet ?
Écart de charge entre membres (h)
AVANCEMENT
Nombre de tâches | 5
Tâches « À faire » | 0
Tâches « En cours » | 0
Tâches « À vérifier » | 0
Tâches « Terminé » | 5
Avancement (en heures terminées) | 100%
CONTRÔLES (doivent être à 0)
Tâches sans responsable | 0 | OK
Tâches non estimées | 0 | OK
Tâches de plus de 4 h | 0 | OK
Tâches sans séance de début ou de fin | 0 | OK
Lots RACI non conformes | 0 | OK
Risques critiques (≥ 6) sans action préventive | 0 | OK

## Listes (hidden)
L1 Gestion de projet | À faire
L2 Analyse du besoin | En cours
L3 Préparation des postes | À vérifier
L4 Environnement de test Linux | Terminé
L5 Environnement de développement
L6 Documentation et collaboration
L7 Tests et vérification
L8 Clôture et soutenance

## Équipe
Équipe
Une ligne par membre. La charge planifiée est calculée à partir de l'onglet Tâches.
Nom de l'équipe
Membre (prénom NOM) | Rôle S1 à S5 | Rôle S6 à S10 | E-mail | Capacité (h) | Charge planifiée (h) | Taux de charge
Eren ASLAN | Chef du Projet | Référent technique | erenaslan1782@gmail.com | 36 | 5.4 | 15%
Dymitro DUDAR | Referent Technique | Redacteur | dmdu1014@eleve.isep.fr | 36 | 3 | 8.333%
Maxime ROPARS | Redacteur | Chef de projet | maximeropars50@gmail.com | 36 | 6.4 | 17.78%
36
Lien du Kanban (tableau de suivi des tâches) | https://github.com/users/loppocalypse/projects/3/views/1
Lien de l'espace partagé | https://github.com/loppocalypse/Projet_Technique
Taux de charge en rouge : plus de 70 % de la capacité du membre est planifiée ( rééquilibrez).

## Tâches
Tâches du projet (WBS, organigramme des tâches)
Une tâche = un verbe d'action + un objet, un responsable unique, entre 0,5 h et 4 h. Estimation = (O + 4P + Pe) / 6, en h·personne.
Code WBS (organigramme des tâches) | Lot | Tâche (verbe + objet) | Livrable / résultat vérifiable | Responsable | Optimiste (h) | Probable (h) | Pessimiste (h) | Estimation (h) | Séance début | Séance fin | Prédécesseur(s) | Statut | Remarques
1.1 | L1 Gestion de projet | Rédiger la note de cadrage | Note de cadrage validée (J1) | Eren ASLAN | 1.5 | 2 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1, 2.4 | Terminé
2.1 | L2 Analyse du besoin | Analyser la commande du client | Tableau des besoins et contraintes | Maxime ROPARS | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 1 | 1 |  | Terminé
2.2 | L2 Analyse du besoin | Relever le matériel de l'équipe | Fichier de relevé complété | Dymitro DUDAR | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | Terminé
2.3 | L2 Analyse du besoin | Réaliser la veille sur les outils | Tableau de veille | Eren ASLAN | 2 | 3 | 6 | 3.3 | 1 | 2 | 2.1 | Terminé
2.4 | L2 Analyse du besoin | Rédiger la fiche d'expression du besoin | Fiche d'expression du besoin | Maxime ROPARS | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 1 | 2 | 2.1 | Terminé
[7 empty] | TOTAL | 14.8
En rouge : tâche de plus de 4 h (à découper), séance de fin avant la séance de début, ou tâche sans responsable.

## Gantt
Diagramme de Gantt (par séance)
Calculé automatiquement à partir de l'onglet Tâches. Bleu = planifiée · vert = terminée · ◆ = jalon.
Code | Tâche | Responsable | Statut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ◆ Jalons |  |  |  | ◆ J1 |  |  | ◆ J2 |  |  | ◆ J3 | ◆ J4 | ◆ J5
1.1 | Rédiger la note de cadrage | Eren ASLAN | Terminé |  | 1
2.1 | Analyser la commande du client | Maxime ROPARS | Terminé | 1
2.2 | Relever le matériel de l'équipe | Dymitro DUDAR | Terminé | 1
2.3 | Réaliser la veille sur les outils | Eren ASLAN | Terminé | 1 | 1
2.4 | Rédiger la fiche d'expression du besoin | Maxime ROPARS | Terminé | 1 | 1

## Jalons
Jalons du projet
Les jalons sont imposés. Saisissez les dates et, au fil du projet, s'ils sont atteints.
Code | Jalon | Séance | Date prévue | Critère de validation | Atteint ? | Date réelle
J1 | Cadrage validé | S2 | 2026-10-14 | Note de cadrage validée, Kanban (tableau de suivi des tâches) et planning en place, enseignant invité | Oui | 2026-10-14
J2 | Poste de développement opérationnel | S5 | 21/10/2026 | Chaque membre écrit et exécute un programme dans l'environnement de test
J3 | Revue intermédiaire | S8 | 25/11/2026 | Procédure complète testée par un autre groupe, fiche de retour reçue
J4 | Livraison | Fin S9 | 2026-02-12 | Procédure finale, retour d'expérience et support de présentation déposés
J5 | Soutenance | S10 | 2026-09-12 | Démonstration réalisée, auto-évaluations remises

## RACI
Matrice des responsabilités RACI (Réalise, Approuve, Consulté, Informé)
R = réalise · A = approuve (exactement un par ligne) · C = consulté · I = informé · A/R = approuve et réalise
Code | Lot ou tâche clé | Eren ASLAN | Dymitro DUDAR | Maxime ROPARS | Membre 4 | Contrôle
L1 | Gestion de projet | A/R |  |  |  | OK
L2 | Analyse du besoin | A/R | R | R |  | OK
L3 | Préparation des postes
L4 | Environnement de test Linux
L5 | Environnement de développement
L6 | Documentation et collaboration
L7 | Tests et vérification
L8 | Clôture et soutenance
Lignes 13 à 20 : ajoutez au moins quatre tâches importantes (code et intitulé).

## Risques
Analyse des risques
Criticité = probabilité × impact · Faible ≤ 3 · Moyen 4 à 8 · Élevé ≥ 9 · Criticité ≥ 6 : actions préventive ET corrective obligatoires
N° | Famille | Risque (événement possible) | Cause | Conséquence pour le projet | Probabilité (1-4) | Impact (1-4) | Criticité | Niveau | Action préventive | Action corrective | Responsable | Statut
R1 | Matériel | Un membre possède un Mac à puce Apple sur lequel un outil retenu ne fonctionne pas | Outil disponible uniquement en version x86-64 | Le membre ne peut pas installer son poste ; retard sur J2 | 3 | 3 | 9 | Élevé | Vérifier la compatibilité ARM de chaque outil pendant la veille | Utiliser une alternative compatible ARM ; binôme sur un autre poste | Eren ASLAN | Surveillé
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R1 est un exemple : adaptez-le ou remplacez-le. En rouge dans les colonnes Action : action obligatoire manquante.